## 大綱スケジュール
大綱スケジュール
[5 empty] | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1
| No | 項目 | 内容 | 完了 | 1～10 | 11～20 | 21～31 | 1～10 | 11～20 | 21～30 | 1～10 | 11～20 | 21～31 | 1～10 | 11～20 | 21～31
|  | 企画 |  |  |  |  | 2016-11-05
|  | 設計 | 詳細内容の決定
各制作
|  | テスト | （動作確認） | 12月
|  | テスト | （詳細確認） | 1月
|  | ビデオ制作・応募準備 | 12月後半から 提出期日までに | 1月初旬
| No | 項目 | 内容
| M1 | 作業項目数(C列入力数) | 0
| M2 | 完了項目数(F列入力数) | 1
| M3 | 未完了項目数(M1-M2) | -1
| M4 | 進捗率(M2/M1) | #DIV/0!
企画・設計・各制作・ テスト・ビデオ制作・応募準備

## 詳細スケジュール(11月)
詳細スケジュール（11月）
[5 empty] | 予定 |  | 実績 |  |  |  | 11
| No | 大項目 | 小項目 | 内容 | 開始予定日 | 終了予定日 | 開始日 | 終了日 | 完了 | 責任者 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2016-11-12 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30
[11 empty] | 42675 | 42676 | 42677 | 42678 | 42679 | 42680 | 42681 | 42682 | 42683 | 42684 | 42685 | 42686 | 42687 | 42688 | 42689 | 42690 | 42691 | 42692 | 42693 | 42694 | 42695 | 42696 | 42697 | 42698 | 42699 | 42700 | 42701 | 42702 | 42703 | 42704
|  | ステージ | 自宅 | モデル探し | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | オブジェクトの配置 | モデル(単体)作成 | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | オブジェクトの配置 | tkToolを使って配置（単体のものを合成して1つのマップに） | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 首都A（属性:風） | モデル探し | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | オブジェクトの配置 | モデル(単体)作成 | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | オブジェクトの配置 | tkToolを使って配置（単体のものを合成して1つのマップに） | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 道中（首都A-草原） | モデル探し | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | オブジェクトの配置 | モデル(単体)作成 | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | オブジェクトの配置 | tkToolを使って配置（単体のものを合成して1つのマップに） | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 道中の敵 | 敵追加(敵Ａ) | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 道中の敵 | 敵追加(敵Ｂ) | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 道中の敵 | 敵追加(敵Ｃ) | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 草原 | モデル探し | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | オブジェクトの配置 | モデル(単体)作成 | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | オブジェクトの配置 | tkToolを使って配置（単体のものを合成して1つのマップに） | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 草原の敵 | 敵追加(敵Ｄ) | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 草原の敵 | 敵追加(敵Ｅ) | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 草原の敵 | 敵追加(敵Ｆ) | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 草原の表示 | ステージ表示 | 2016-11-10 | 2016-11-20 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  | ギミック | 草原のギミック | 落とし穴 | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 草原のギミック | ハチの巣に当たったら攻撃される | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 草原のギミック | 網のネット | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 草原のギミック | 木が倒れてくる | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 火山のステージのギミック | 崖から火の粉、火柱が出る | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 火山のステージのギミック | 噴火 火の玉が落ちてくる | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 結晶のステージのギミック | 見えない床 | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 結晶のステージのギミック | 結晶のつららが落ちてくる | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 結晶のステージのギミック | 割れる床 | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 雷雨のステージ | 金属に近寄ったら雷が落ちる プレイヤーに落ちる（金属の敵？） | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 雷雨のステージ | 大雨が降ってくる（速度低下） 落下しやすい地形？ | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 光の神殿ギミック | 壁が動くギミック | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 光の神殿ギミック | 踏んだら矢が飛んでくる感圧版 | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 光の神殿ギミック | レーザーが飛んでくる反射？ | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 光の神殿ギミック | 鏡にだけ見える敵、床 | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  | キャラクター | モデル読み込み | モデル読み込み | 2016-11-10 | 2016-11-20 | 2016-11-10 | 2016-11-20 |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  |  | モデル読み込み | デザイン | 2016-12-20 | 2016-12-25 |  |  |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  |  | モデルのモーション | 走る | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  |  | モデルのモーション | 歩く | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  |  | モデルのモーション | 止まる(時間経過でなんかする) | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  | 魔導書 | モデル読み込み | モデル読み込み | 2016-11-10 | 2016-11-20 |  |  |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  |  | モーション | めくる動作 | 2016-11-20 | 2016-12-10 |  |  |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  |  |  | 魔法の発動 | 2016-11-20 | 2016-12-10 |  |  |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  |  |  | 魔法の切り替え | 2016-11-20 | 2016-12-10 |  |  |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  | サウンド BGM |  | 音源探し | [5 empty] | 宮崎英生
|  |  |  | ステージごとの音源確認 | [5 empty] | 宮崎英生
|  | 画面デザイン |  | プレイ画面 | [5 empty] | 松岡瑞季
|  |  |  | タイトル画面 | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 | 2016-11-25 |  | 村上恒平
|  |  |  | メニュー画面 | 2016-11-25 | 2016-12-20 |  |  |  | 村上恒平
|  |  |  | エンド画面 | 2016-11-25 | 2016-12-20 |  |  |  | 村上恒平
|  |  |  | ロード画面 | 2016-11-25 | 2016-12-20 |  |  |  | 村上恒平
|  | 画面遷移 |  | 画面が切り替わるぜやったね | 2016-11-10 | 2016-11-20 |  |  |  | 松岡瑞季
|  | ライト |  | 追尾 | 2016-11-10 | 2016-11-20 |  |  |  | 松岡瑞季
|  | ライト |  | 陰影 | 2016-12-20 | 2016-12-25 |  |  |  | 松岡瑞季
|  | カメラ | イベントシーンカメラ | カメラ位置 | 2016-11-25 | 2016-12-05 |  |  |  | 松岡瑞季
|  | カメラ | 自宅（固定） | カメラ位置 | 2016-11-10 | 2016-11-20 |  |  |  | 松岡瑞季
|  | カメラ | フィールドカメラ（追従） | カメラ位置 | 2016-11-20 | 2016-12-25 |  |  |  | 松岡瑞季
|  | カメラ | フィールドカメラ（固定） | カメラ位置 | 2016-11-20 | 2016-11-25 |  |  |  | 松岡瑞季
| No | 項目 |  | 内容
| M1 | 作業項目数(C列入力数) |  | 0
| M2 | 完了項目数(J列入力数) |  | 0
| M3 | 未完了項目数(M1-M2) |  | 0
| M4 | 進捗率(M2/M1) |  | #DIV/0!

## 詳細スケジュール(12月)
詳細スケジュール（12月）
[5 empty] | 予定 |  | 実績 |  |  |  | 12
| No | 大項目 | 小項目 | 内容 | 開始予定日 | 終了予定日 | 開始日 | 終了日 | 完了 | 責任者 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-10 | 2016-12-11 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 2016-12-18 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 2016-12-31
[11 empty] | 42705 | 42706 | 42707 | 42708 | 42709 | 42710 | 42711 | 42712 | 42713 | 42714 | 42715 | 42716 | 42717 | 42718 | 42719 | 42720 | 42721 | 42722 | 42723 | 42724 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 42730 | 42731 | 42732 | 42733 | 42734 | 42735
|  | ステージ | 自宅 | モデル探し | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | オブジェクトの配置 | モデル(単体)作成 | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | オブジェクトの配置 | tkToolを使って配置（単体のものを合成して1つのマップに） | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 首都A（属性:風） | モデル探し | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | オブジェクトの配置 | モデル(単体)作成 | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | オブジェクトの配置 | tkToolを使って配置（単体のものを合成して1つのマップに） | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 道中（首都A-草原） | モデル探し | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | オブジェクトの配置 | モデル(単体)作成 | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | オブジェクトの配置 | tkToolを使って配置（単体のものを合成して1つのマップに） | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 道中の敵 | 敵追加(敵Ａ) | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 道中の敵 | 敵追加(敵Ｂ) | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 道中の敵 | ボス敵追加(敵Ｃ) | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 草原 | モデル探し | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | オブジェクトの配置 | モデル(単体)作成 | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | オブジェクトの配置 | tkToolを使って配置（単体のものを合成して1つのマップに） | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 草原の敵 | 敵追加(敵Ｄ) | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 草原の敵 | 敵追加(敵Ｅ) | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 草原の敵 | ボス敵追加(敵Ｆ) | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 草原の表示 | ステージ表示 | 2016-11-10 | 2016-11-20 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  | ギミック | 草原のギミック | 落とし穴 | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 草原のギミック | ハチの巣に当たったら攻撃される | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 草原のギミック | 網のネット | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 草原のギミック | 木が倒れてくる | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 火山のステージのギミック | 崖から火の粉、火柱が出る | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 火山のステージのギミック | 噴火 火の玉が落ちてくる | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 結晶のステージのギミック | 見えない床 | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 結晶のステージのギミック | 結晶のつららが落ちてくる | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 結晶のステージのギミック | 割れる床 | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 雷雨のステージ | 金属に近寄ったら雷が落ちる プレイヤーに落ちる（金属の敵？） | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 雷雨のステージ | 大雨が降ってくる（速度低下） 落下しやすい地形？ | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 光の神殿ギミック | 壁が動くギミック | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 光の神殿ギミック | 踏んだら矢が飛んでくる感圧版 | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 光の神殿ギミック | レーザーが飛んでくる反射？ | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 光の神殿ギミック | 鏡にだけ見える敵、床 | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  | キャラクター | モデル読み込み | モデル読み込み | 2016-11-10 | 2016-11-20 | 2016-11-10 | 2016-11-20 |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  |  | モデル読み込み | デザイン | 2016-12-20 | 2016-12-25 |  |  |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  |  | モデルのモーション | 走る | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  |  | モデルのモーション | 歩く | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  |  | モデルのモーション | 止まる(時間経過でなんかする) | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  | 魔導書 | モデル読み込み | モデル読み込み | 2016-11-10 | 2016-11-20 |  |  |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  |  | モーション | めくる動作 | 2016-11-20 | 2016-12-10 |  |  |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  |  |  | 魔法の発動 | 2016-11-20 | 2016-12-10 |  |  |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  |  |  | 魔法の切り替え | 2016-11-20 | 2016-12-10 |  |  |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  | サウンド BGM |  | 音源探し | [5 empty] | 宮崎英生
|  |  |  | ステージごとの音源確認 | [5 empty] | 宮崎英生
|  | 画面デザイン |  | プレイ画面 | 2016-11-25 | 2016-12-20 |  |  |  | 村上恒平
|  |  |  | タイトル画面 | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 | 2016-11-25 |  | 村上恒平
|  |  |  | メニュー画面 | 2016-11-25 | 2016-12-20 |  |  |  | 村上恒平
|  |  |  | エンド画面 | 2016-11-25 | 2016-12-20 |  |  |  | 村上恒平
|  |  |  | ロード画面 | 2016-11-25 | 2016-12-20 |  |  |  | 村上恒平
|  | 画面遷移 |  | 画面が切り替わるぜやったね | 2016-11-10 | 2016-11-20 |  |  |  | 松岡瑞季
|  | ライト |  | 追尾 | 2016-11-10 | 2016-11-20 |  |  |  | 松岡瑞季
|  | ライト |  | 陰影 | 2016-12-20 | 2016-12-25 |  |  |  | 松岡瑞季
|  | カメラ | イベントシーンカメラ | カメラ位置 | 2016-11-25 | 2016-12-05 |  |  |  | 松岡瑞季
|  | カメラ | 自宅（固定） | カメラ位置 | 2016-11-10 | 2016-11-20 |  |  |  | 松岡瑞季
|  | カメラ | フィールドカメラ（追従） | カメラ位置 | 2016-11-20 | 2016-12-25 |  |  |  | 松岡瑞季
|  | カメラ | フィールドカメラ（固定） | カメラ位置 | 2016-11-20 | 2016-11-25 |  |  |  | 松岡瑞季
| No | 項目 |  | 内容
| M1 | 作業項目数(C列入力数) |  | 0
| M2 | 完了項目数(J列入力数) |  | 0
| M3 | 未完了項目数(M1-M2) |  | 0
| M4 | 進捗率(M2/M1) |  | #DIV/0!

## 詳細スケジュール(1月)
詳細スケジュール（1月）
[5 empty] | 予定 |  | 実績 |  |  |  | 1
| No | 大項目 | 小項目 | 内容 | 開始予定日 | 終了予定日 | 開始日 | 終了日 | 完了 | 責任者 | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-28 | 2017-01-29 | 2017-01-30 | 2017-01-31
[11 empty] | 42736 | 42737 | 42738 | 42739 | 42740 | 42741 | 42742 | 42743 | 42744 | 42745 | 42746 | 42747 | 42748 | 42749 | 42750 | 42751 | 42752 | 42753 | 42754 | 42755 | 42756 | 42757 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 42764 | 42765 | 42766
|  | ステージ | 自宅 | モデル探し | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | オブジェクトの配置 | モデル(単体)作成 | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | オブジェクトの配置 | tkToolを使って配置（単体のものを合成して1つのマップに） | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 首都A（属性:風） | モデル探し | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | オブジェクトの配置 | モデル(単体)作成 | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | オブジェクトの配置 | tkToolを使って配置（単体のものを合成して1つのマップに） | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 道中（首都A-草原） | モデル探し | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | オブジェクトの配置 | モデル(単体)作成 | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | オブジェクトの配置 | tkToolを使って配置（単体のものを合成して1つのマップに） | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 道中の敵 | 敵追加(敵Ａ) | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 道中の敵 | 敵追加(敵Ｂ) | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 道中の敵 | 敵追加(敵Ｃ) | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 草原 | モデル探し | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | オブジェクトの配置 | モデル(単体)作成 | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | オブジェクトの配置 | tkToolを使って配置（単体のものを合成して1つのマップに） | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 草原の敵 | 敵追加(敵Ｄ) | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 草原の敵 | 敵追加(敵Ｅ) | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 草原の敵 | 敵追加(敵Ｆ) | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  |  | 草原の表示 | ステージ表示 | 2016-11-10 | 2016-11-20 | 2016-11-10 |  |  | 村上恒平 松岡瑞季
|  | ギミック | 草原のギミック | 落とし穴 | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 草原のギミック | ハチの巣に当たったら攻撃される | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 草原のギミック | 網のネット | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 草原のギミック | 木が倒れてくる | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 火山のステージのギミック | 崖から火の粉、火柱が出る | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 火山のステージのギミック | 噴火 火の玉が落ちてくる | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 結晶のステージのギミック | 見えない床 | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 結晶のステージのギミック | 結晶のつららが落ちてくる | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 結晶のステージのギミック | 割れる床 | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 雷雨のステージ | 金属に近寄ったら雷が落ちる プレイヤーに落ちる（金属の敵？） | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 雷雨のステージ | 大雨が降ってくる（速度低下） 落下しやすい地形？ | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 光の神殿ギミック | 壁が動くギミック | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 光の神殿ギミック | 踏んだら矢が飛んでくる感圧版 | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 光の神殿ギミック | レーザーが飛んでくる反射？ | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | 光の神殿ギミック | 鏡にだけ見える敵、床 | 2016-12-10 | 2016-12-17 |  |  |  | 松岡瑞季
|  | キャラクター | モデル読み込み | モデル読み込み | 2016-11-10 | 2016-11-20 | 2016-11-10 | 2016-11-20 |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  |  | モデル読み込み | デザイン | 2016-12-20 | 2016-12-25 |  |  |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  |  | モデルのモーション | 走る | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  |  | モデルのモーション | 歩く | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  |  | モデルのモーション | 止まる(時間経過でなんかする) | 2016-11-25 | 2016-12-10 |  |  |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  | 魔導書 | モデル読み込み | モデル読み込み | 2016-11-10 | 2016-11-20 |  |  |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  |  | モーション | めくる動作 | 2016-11-20 | 2016-12-10 |  |  |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  |  |  | 魔法の発動 | 2016-11-20 | 2016-12-10 |  |  |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  |  |  | 魔法の切り替え | 2016-11-20 | 2016-12-10 |  |  |  | 松岡瑞季 宮崎英生
|  | サウンド BGM |  | 音源探し | [5 empty] | 宮崎英生
|  |  |  | ステージごとの音源確認 | [5 empty] | 宮崎英生
|  | 画面デザイン |  | プレイ画面 | 2016-11-25 | 2016-12-20 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  |  | タイトル画面 | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-10 | 2016-11-25 |  | 村上恒平
|  |  |  | メニュー画面 | 2016-11-25 | 2016-12-20 |  |  |  | 村上恒平
|  |  |  | エンド画面 | 2016-11-25 | 2016-12-20 |  |  |  | 村上恒平
|  |  |  | ロード画面 | 2016-11-25 | 2016-12-20 |  |  |  | 村上恒平
|  | 画面遷移 |  | 画面が切り替わるぜやったね | 2016-11-10 | 2016-11-20 |  |  |  | 松岡瑞季
|  | ライト |  | 追尾 | 2016-11-10 | 2016-11-20 |  |  |  | 松岡瑞季
|  | ライト |  | 陰影 | 2016-12-20 | 2016-12-25 |  |  |  | 松岡瑞季
|  | カメラ | イベントシーンカメラ | カメラ位置 | 2016-11-25 | 2016-12-05 |  |  |  | 松岡瑞季
|  | カメラ | 自宅（固定） | カメラ位置 | 2016-11-10 | 2016-11-20 |  |  |  | 松岡瑞季
|  | カメラ | フィールドカメラ（追従） | カメラ位置 | 2016-11-20 | 2016-12-25 |  |  |  | 松岡瑞季
|  |  | フィールドカメラ（固定） | カメラ位置 | 2016-11-20 | 2016-11-25 |  |  |  | 松岡瑞季
|  | カメラ | 応募準備 | ビデオ制作・応募準備 | 2016-01-01 | 2016-01-05
|  |  | 最終確認 |  | 2016-01-01 | 2016-01-10
| No | 項目 |  | 内容
| M1 | 作業項目数(C列入力数) |  | 1
| M2 | 完了項目数(J列入力数) |  | 1
| M3 | 未完了項目数(M1-M2) |  | 0
| M4 | 進捗率(M2/M1) |  | 100%